## Trang tính1
Tên chức năng | Start Build | Finish Build | % Build | Name | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
header | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường
footer | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường
auth-guard | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường
hero | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 100% | Cường
movie-detail-content | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường
movie-grid | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường
movie-list | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 100% | Cường
seat-selection | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | Cường | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | Cường
services-section | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | Cường | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100% | Cường
top-rated-movies | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 100% | Cường | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 100% | Cường
trial-cta | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 100% | Cường | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 100% | Cường
upcoming-movies | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 100% | Cường | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 100% | Cường
detailpage | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 100% | Cường | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 100% | Cường
api.js | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100% | Cường | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100% | Cường
utils.js | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100% | Cường | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100% | Cường
loginpage | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100% | Cường | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100% | Cường
profilepage | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100% | Cường | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100% | Cường
authSlice.js | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường
bookingSlice.js | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường
movieSlice.js | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường
store.js | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường
registerpage | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường
ticketroompage | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 100% | Cường